## Dinâmica 1
Status | Quantidade Processos
Concluído | 7
Atender o Cliente para Manutenção de Frota (Preventiva ou Corretiva) | 1
Implantar frota do contrato | 1
Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
Manutenção Preventiva | 1
Receber e aprovar orçamento | 1
Cadastrar Fornecedores | 1
Publicação de conteúdo no portal da Transparência | 1
Em Andamento | 2
Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
Revisar as descrições de Cargos & Matriz de competência | 1
Não Iniciado | 4
Atrasado | 7
Desmobilização (Disponilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
Faturamento Contratos Operacionais | 1
Gestão de Contratos | 1
Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) Operação | 1
Gerir Sinistro | 1
Controle de avarias | 1
Processo de PT | 1
Iniciar Acompanhamento | 1
Contas a Receber Contratos Operacionais | 1
Total Geral | 21
Voltar

## Dinâmica 2
Status | Ação | Processo | Quantidade Processo
Concluído | FMEA para tratativa de Risco |  | 7
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Manutenção Preventiva | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
| Mapa de indicadores |  | 6
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Manutenção Preventiva | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
| Mapeamento de processos |  | 8
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Manutenção Preventiva | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Atualizar o preço e solicitação de compra | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
| Organograma |  | 9
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Manutenção Preventiva | 1
|  | Mobilizar veículo (Entrega do veículo) | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Receber e aprovar orçamentos | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
| Preencher o Controle de informação documentada |  | 10
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Manutenção Preventiva | 1
|  | Mobilizar veículo (Entrega do veículo) | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Receber e aprovar orçamentos | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
| Fluxograma Macro das atividades |  | 13
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Manutenção Preventiva | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Atualizar o preço e solicitação de compra | 1
|  | Receber e aprovar orçamentos | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Controle de avarias | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais - Considerando Faturamento no Vetor | 1
| Procedimento |  | 4
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
|  | Cadastrar Fornecedores | 1
| Plano de treinamento /descrições de cargo |  | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
| Fluxograma Macro das atividades (Padrão) |  | 1
|  | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | 1
| Plano de treinamento |  | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
| Matriz de Competências (descrições de cargo) |  | 3
|  | Implantar frota do contrato | 1
|  | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
| Plano de treinamento |  | 1
|  | Implantar frota do contrato | 1
| Matriz de competência /descrições de cargo |  | 1
|  | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | 1
| Indicadores |  | 1
|  | Receber e aprovar orçamentos | 1
Concluído Total |  |  | 66
Iniciar Acompanhamento | FMEA para tratativa de Risco |  | 1
|  | Contas a Receber Contratos Operacionais | 1
| Organograma |  | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Procedimento |  | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Matriz de Competências (descrições de cargo) |  | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Plano de treinamento anual - PAT |  | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
Iniciar Acompanhamento Total |  |  | 5
Não Iniciado |  |  | 91
Atrasado | FMEA para tratativa de Risco |  | 6
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Gestão de Contratos | 1
|  | Controle de avarias | 1
|  | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Mapa de indicadores |  | 7
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Gestão de Contratos | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Controle de avarias | 1
|  | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Mapeamento de processos |  | 7
|  | Contas a Receber Contratos Operacionais | 1
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Gestão de Contratos | 1
|  | Controle de avarias | 1
|  | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Organograma |  | 5
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Gestão de Contratos | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Controle de avarias | 1
|  | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
| Preencher o Controle de informação documentada |  | 5
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Gestão de Contratos | 1
|  | Controle de avarias | 1
|  | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
|  | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | 1
| Fluxograma Macro das atividades |  | 3
|  | Contas a Receber Contratos Operacionais | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1
| Procedimento |  | 5
|  | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
|  | Gestão de Contratos | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
|  | Controle de avarias | 1
| Plano de treinamento |  | 1
|  | Gerir Sinistros | 1
| Matriz de Competências (descrições de cargo) |  | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
| Plano de treinamento anual - PAT |  | 1
|  | Faturamento Contratos Operacionais | 1
Atrasado Total |  |  | 41
Atrasado/ porem iniciado | FMEA para tratativa de Risco |  | 1
|  | Processo de PT | 1
| Mapa de indicadores |  | 1
|  | Processo de PT | 1
| Mapeamento de processos |  | 1
|  | Processo de PT | 1
| Organograma |  | 1
|  | Processo de PT | 1
| Preencher o Controle de informação documentada |  | 1
|  | Processo de PT | 1
| Procedimento |  | 1
|  | Processo de PT | 1
Atrasado/ porem iniciado Total |  |  | 6
Total Geral |  |  | 209
Voltar

## Mapa de status (hidden)
Documentos/requisitos | Quantidade | Licitação - William Peres | Implantação (Atualização preço/Solicitação de compra - Renato Lourenço | Implantação (Implantar frota do Contrato) - Renato Lourenço | Operação Filial - Atender o Cliente para Manutenção de Frota (Preventiva ou Corretiva) Matheus Biazon | OBSERVAÇÕES
Fluxograma Macro das atividades | 1 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído
Mapeamento de processo | 1 | Atrasado | Atrasado/ porém iniciado | Atrasado/ porém iniciado | Concluído | Licitação - Houve a necessidade de ajustes no fluxograma, atrasando o inicio dessa entrega; Implantação - A planilha precisará de ajustes (Repassar o preenchimento)
Gestão de riscos (FMEA) - tratativa dos riscos | 1 | Atrasado/ porém iniciado | Atrasado | Atrasado | Concluído | Licitação - Muita demanda da área para o recurso facilitador, o que atrasou a entrega (Falta de prioridade)
Mapa de Indicadores de processo | 1 | Concluído | Atrasado | Atrasado | Concluído
Controle de documentos e registros (externos) | 1 | Concluído | Não Iniciado | Não Iniciado | Concluído | Licitação - Muita demanda da área para o recurso facilitador, o que atrasou a entrega (Falta de prioridade)
Organograma | 1 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído
Plano de treinamento/descrições de cargo | 1 | Atrasado/ porém iniciado | Atrasado/ porém iniciado | Concluído | Concluído | Necessário somente um por área; Licitação - Atualizado a descrição de cargo, pendencia no plano de treinamento; Implantação - Atualizado a descrição de cargo, pendencia no plano de treinamento;
Procedimento - Passo a passo | 1 | Concluído | Não Iniciado | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
| 32 | 17 | Concluído | 53.12%
|  | 5 | Atrasado/ porém iniciado | 15.62%
|  | 5 | Atrasado | 15.62%
|  | 4 | Não Iniciado | 12.5%
|  | 1 | Iniciar Acompanhamento | 3.125%
100%

## Quantidade de entregas (hidden)
Processos | Quantidade de Processos | Documentos/requisitos | Quantidade | Licitação - William Peres | Implantação (Atualização preço/Solicitação de compra - Ranato Lourenço | Implantação (Implantar frota do Contrato) - Ranato Lourenço | Operação Filial - Atender o Cliente para Manutenção de Frota (Preventiva ou Corretiva) - Matheus Biazon | Obs
Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | 1 | Fluxograma Macro das atividades | 1 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Implantação - Os atrasados estão com pendencia de validação pela Gerência
Atender o Cliente para Manutenção de Frota (Preventiva ou Corretiva) | 1 | Mapeamento de processo | 1 | Atrasado | Atrasado/ porém iniciado | Atrasado/ porém iniciado | Concluído | Licitação - Houve a necessidade de ajustes no fluxograma, atrasando o inicio dessa entrega; Implantação - A planilha precisará de ajustes (Repassar o preenchimento)
Contas a Receber Contratos Operacionais | 1 | Gestão de riscos (FMEA) - tratativa dos riscos | 1 | Atrasado/ porém iniciado | Atrasado | Atrasado | Concluído | Licitação - Muita demanda da área para o recurso facilitador, o que atrasou a entrega (Falta de prioridade)
Contas a Receber Seminovos | 1 | Mapa de Indicadores de processo | 1 | Concluído | Iniciar Acompanhamento | Iniciar Acompanhamento | Concluído
Desmobilização (Disponilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | 1 | Controle de documentos e registros (externos) | 1 | Concluído | Não Iniciado | Não Iniciado | Concluído | Licitação - Muita demanda da área para o recurso facilitador, o que atrasou a entrega (Falta de prioridade)
Faturamento Contratos Operacionais | 1 | Organograma | 1 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído
Faturamento Seminovos | 1 | Plano de treinamento/descrições de cargo | 1 | Atrasado/ porém iniciado | Atrasado/ porém iniciado | Concluído | Concluído | Necessário somente um por área; Licitação - Atualizado a descrição de cargo, pesndencia no plano de treinamento; Implantação - Atualizado a descrição de cargo, pendencia no plano de treinamento;
Gestão de Contratos | 1 | Procedimento - Passo a passo | 1 | Concluído | Não Iniciado | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
Implantar frota do contrato | 1 | Subtotal de Documentos/requisitos | 8
Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1 | Total Geral de documentos | 88
Manutenção Preventiva | 1
Total Geral | 11

## Menu de Entregas (hidden)
Enxoval de Processos
| Fluxograma/Procedimento |  | Mapeamento de processos | FMEA | Controle de informação | Mapa de indicadores | Organograma
Aprovação de Orçamento
Implantação
Manutenção
Licitação
Inovação
INFORMAÇÃO INTERNA: |  | Este documento foi classificado pela área de Inovação e o acesso está autorizado exclusivamente para áreas internas da CS Brasil.
Voltar
Controle documental

## Controle de Documentos (hidden)
Voltar

## Base Interligação (hidden)
Área | Processo impactador | Processo impactado
Manutenção | Manutenção interna e externa | Cobrança de avarias
Licitação
Voltar

## DashBoard
,
|  |  | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
|  |  | 32.35% | 32.35% | 0% | 26.47% | 8.824%
|  | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento | Atrasado/ porem iniciado
|  | 34.6% | 23.7% | 0.4739% | 25.59% | 9.479% | 5.213%
,
Entregas
Indicadores dos Processos
Cronograma de Entregas
Plano de Ação de Implementação

## Cronograma de Entregas
|  |  |  | Facilitador da área responsável em conjunto com o Facilitador da CS | [5 empty] | Responsabilidade da área | Cronograma Planejado |  | Cronograma Realizado |  | 2021-10-26
Nº | Processos | Fase | Área Responsável | Organograma | Procedimento Macro das atividades/Fluxograma | Mapeamento de Processos | FMEA para tratativa de risco | Controle de informação documental | Mapa de indicadores | Plano de treinamento/descrições de cargo | Inicio | Término | Inicio Real | Término Real | Status | Obs | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
1 | Aprovação de orçamentos - Realizar o levantamento de todos os documentos padrões exigidos (Atualização) | 1 | GTF Manutenção | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | 2020-09-17 | X | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | Concluído |  | 32.35% | 32.35% | 0% | 26.47% | 8.824%
2 | Identificar com o Caio de SGI, quais os processo e as documentações exigidas na auditoria |  | Inovação e SGI | X | X | X | X | X | X | X | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-08 | 2021-03-11 | Concluído
3 | Visitar Filial para entender o Processo da Operação |  | Inovação | X | X | X | X | X | X | X | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Concluído
4 | Atender o Cliente para Manutenção de Frota (Preventiva ou Corretiva) |  | GTF Operacional - Filial Vila Guilherme | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-04-20 | 2021-05-06 | 2021-04-08 | 2021-05-28 | Concluído
5 | Manutenção Preventiva |  | GTF Operacional - Filial Vila Guilherme | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-05-06 | 2021-05-22 | 2021-04-08 | 2021-05-07 | Concluído
6 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1 | Licitação | 2021-03-30 | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 2021-03-31 | 2021-08-09 | Concluído
7 | Implantar frota do contrato |  | Implantação/Operação | Em elaboração | Em andamento | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-05 | 2021-08-13 | Concluído
8 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) Operação | Manutenção | GTF Operacional - Filial Vila Guilherme | Pendente | Em elaboração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-03-30 |  | Atrasado
9 | Desmobilização (Disponilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Manutenção | Desmobilização | Em elaboração | Em Validação | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-17 | 2021-07-01 |  |  | Atrasado
10 | Receber e aprovar orçamento | Manutenção | GTF Manutenção | Em elaboração | Em elaboração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | Concluído
11 | Gerir Sinistro |  | GTF Manutenção | [7 empty] | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-05-17 |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
12 | Cadastrar Fornecedores | Manutenção | GTF Manutenção | Em elaboração | Em elaboração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-08 | 2021-06-21 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | Concluído | Priorizado os processos que seram auditados
13 | Controle de avarias | Manutenção | GTF Manutenção | Em elaboração | Em Validação | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-18 | 2021-06-30 | 2021-06-17 |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
14 | Gestão de Contratos | Jurídico | Jurídico | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-07-27 |  | Atrasado
15 | Processo de PT | Operação GTF | GTF Manutenção | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 2021-08-09 |  | Atrasado | Elaboração dos documentos estão em andamento
16 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Operação GTF | CS Garagem | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
17 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | Jurídico | Operação GTF | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado
18 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | Jurídico | Operação GTF | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
19 | Auditoria Interna | Jurídico | Áreas da CS Brasil | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Concluído
20 | Faturamento Contratos Operacionais | Seminovos | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-07-14 |  | Atrasado | Pendente a indicação de facilitador e lista de processos pelo Juliano (GESTOR)
21 | Faturamento Seminovos | Financeiro | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-08 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado | Pendente a indicação de facilitador e lista de processos pelo Juliano (GESTOR)
22 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Financeiro | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-09-24 | 2021-10-08 |  |  | Atrasado
23 | Contas a Receber Seminovos | Financeiro | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-11-03 | 2021-11-16 |  |  | Não Iniciado
24 | Controle de Multas de Trânsito | Financeiro | Administração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-11-16 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
25 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa | Administração | Seminovos | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-09-17 | 2021-10-05 | 2021-09-17 |  | Atrasado
26 | Backlog Jurídico (SE Suite) | Operação GTF MO | Jurídico | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  |  | Iniciar Acompanhamento
27 | Elaboração de Minutas Contratuais | Operação GTF MO | Jurídico | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
28 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | Inovação | Jurídico | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
29 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Inovação | Operação GTF MO | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
30 | Auditoria Externa | Inovação | Áreas da CS Brasil | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-11-03 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
31 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) |  | Operação GTF MO | [7 empty] | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
32 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência |  | Licitação | [7 empty] | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-04-09 | 2021-06-25 | Concluído
33 | Controle de Acessos no Vetor |  | Inovação | [7 empty] | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
34 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente |  | Inovação | [7 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
Voltar

## P.Ação Implementação
[5 empty] | Planejado |  | Realizado |  | 2021-10-26
Nº | Processo | Ação | DOCNIX | Responsável/ facilitador | Inicio | Término | Inicio Real | Término Real | Status | Observação | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento | Atrasado/ porem iniciado
1 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Organograma | Sim | Willian Peres | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Concluído |  | 34.6% | 23.7% | 0.4739% | 25.59% | 9.479% | 5.213%
2 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Willian Peres | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-05 | 2021-04-20 | Concluído
3 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Mapeamento de processos | Sim | Willian Peres | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-07 | 2021-05-19 | Concluído
4 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Willian Peres | 2021-04-08 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-05-19 | Concluído
5 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Mapa de indicadores | Sim | Willian Peres | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Concluído | Validado pela licitação/ pendencia na linha de aprovação no DOCNIX
6 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Willian Peres | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | Concluído
7 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Plano de treinamento | Não | Willian Peres | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-08-09 | Concluído | Plano de treinamento para ser preenchido com o cronograma
8 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | Matriz de Competências (descrições de cargo) | Não | Willian Peres | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-06-02 | Concluído | Ajustes realizados, faltando apenas a Validação do Gerente
9 | Atualizar o preço e solicitação de compra | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | Concluído | Formalização do E-mail com OK
10 | Atualizar o preço e solicitação de compra | Mapeamento de processos | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 2021-05-19 | Concluído | Planilha preenchida - Agora a área já pode subir no DOCNIX
11 | Implantar frota do contrato | Organograma | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | Concluído | 02/08/2021 foi realizado ajustes para adequação das posições
12 | Implantar frota do contrato | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-01 | 2021-04-07 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | Concluído | Validado no DOCNIX 02/08/2021
13 | Implantar frota do contrato | Mapeamento de processos | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 2021-08-04 | Concluído
14 | Implantar frota do contrato | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 2021-08-04 | Concluído
15 | Implantar frota do contrato | Mapa de indicadores | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-06-11 | 2021-08-12 | Concluído
16 | Implantar frota do contrato | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Renato Lourenço | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-05-31 | 2021-08-12 | Concluído | Ciclo de Validação no DOCNIX
17 | Implantar frota do contrato | Procedimento | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-06-15 | 2021-08-09 | Concluído
18 | Implantar frota do contrato | Matriz de Competências (descrições de cargo) | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | Concluído
19 | Implantar frota do contrato | Plano de treinamento | Sim | Renato Lourenço | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Concluído | 09/08/2021 foi realizado ajustes na descrição de cargos
20 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Fluxograma Macro das atividades (Padrão) | Sim | Paulo Teixeira | 2021-04-13 | 2021-04-27 | 2021-04-13 | 2021-05-05 | Concluído
21 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Fluxograma Macro das atividades | Não | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | Concluído | Pendencia na linha de aprovação no DOCNIX
22 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Mapeamento de processos | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | Concluído
23 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | Concluído
24 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Mapa de indicadores | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | Concluído
25 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Matheus Biazon | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | Concluído | Colocar esses documentos no DOCNIX
26 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Organograma | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | Concluído
27 | Atendimento ao Cliente para Manutenção de Frota - Manutenção | Procedimento | Sim | Matheus Biazon | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-20 | 2021-05-28 | Concluído
28 | Mobilizar veículo (Entrega do veículo) | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | Concluído
29 | Mobilizar veículo (Entrega do veículo) | Organograma | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | Concluído | Pendencia na linha de aprovação no DOCNIX
30 | Manutenção Preventiva | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | Concluído
31 | Manutenção Preventiva | Mapeamento de processos | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-20 | 2021-05-06 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | Concluído
32 | Manutenção Preventiva | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-20 | 2021-05-06 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | Concluído
33 | Manutenção Preventiva | Mapa de indicadores | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-20 | 2021-05-07 | 2021-04-06 | 2021-05-07 | Concluído
34 | Manutenção Preventiva | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Matheus Biazon | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | Concluído | Colocar esses documentos no DOCNIX
35 | Manutenção Preventiva | Organograma | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | Concluído
36 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | Concluído
37 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | Mapeamento de processos | Sim | Matheus Biazon | 2021-06-14 | 2021-06-16 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
38 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Matheus Biazon | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
39 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | Mapa de indicadores | Sim | Matheus Biazon | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
40 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | Concluído
41 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | Organograma | Sim | Matheus Biazon | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | Concluído
42 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) | Procedimento | Sim | Matheus Biazon | 2021-06-17 | 2021-06-21 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
43 | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
44 | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
45 | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
46 | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
47 | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
48 | Desmobilização (Disponibilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Organograma | Sim |  | 2021-07-01 | 2021-07-19 |  |  | Atrasado | Dificuldade de disponibilidade do Facilitador da área
49 | Receber e aprovar orçamentos | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | Concluído
50 | Receber e aprovar orçamentos | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Natalia Dorigatti | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Concluído
51 | Receber e aprovar orçamentos | Organograma | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | Concluído
52 | Receber e aprovar orçamentos | Indicadores | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | Concluído
53 | Gerir Sinistros | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | Concluído | Solicitar aprovação no DOCNIX
54 | Gerir Sinistros | Mapeamento de processos | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | Concluído | Solicitar aprovação no DOCNIX
55 | Gerir Sinistros | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | Concluído | Solicitar aprovação no DOCNIX
56 | Gerir Sinistros | Mapa de indicadores | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-05-28 |  | Atrasado | Indicadores propostos, aguardando validação para acrescentar no Mapa de indicadores
57 | Gerir Sinistros | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Natalia Dorigatti | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | Concluído | Subir no DOCNIX
58 | Gerir Sinistros | Organograma | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-05-25 |  | Atrasado | Será utilizado para esse processo o mesmo organograma utilizado no processo de aprovação, mas temos que gerar um no DOCNIX
59 | Gerir Sinistros | Procedimento | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria, vai impactar prazo de validação, pois o Gestor está de férias
60 | Gerir Sinistros | Plano de treinamento | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-01 |  | Atrasado | Planilha disponibilizada por e-mail
61 | Gerir Sinistros | Matriz de Competências (descrições de cargo) | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Concluído
62 | Cadastrar Fornecedores | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-08 | 2021-06-14 | 2021-06-08 | 2021-06-14 | Concluído
63 | Cadastrar Fornecedores | Mapeamento de processos | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Concluído
64 | Cadastrar Fornecedores | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Concluído
65 | Cadastrar Fornecedores | Mapa de indicadores | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-06-15 | 2021-07-20 | Concluído
66 | Cadastrar Fornecedores | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Natalia Dorigatti | 2021-06-10 | 2021-06-17 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | Concluído
67 | Cadastrar Fornecedores | Organograma | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Concluído
68 | Cadastrar Fornecedores | Procedimento | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 2021-06-16 | 2021-07-22 | Concluído
69 | Controle de avarias | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 2021-06-17 | 2021-06-25 | Concluído | Enviado para validação p/ importar no DOCNIX
70 | Controle de avarias | Mapeamento de processos | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 2021-06-24 |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria, vai impactar prazo de validação, pois o Gestor está de férias
71 | Controle de avarias | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-24 | 2021-06-28 |  |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
72 | Controle de avarias | Mapa de indicadores | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
73 | Controle de avarias | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Natalia Dorigatti | 2021-06-28 | 2021-06-29 |  |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
74 | Controle de avarias | Organograma | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
75 | Controle de avarias | Procedimento | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-06-25 | 2021-06-30 |  |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
76 | Gestão de Contratos | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Denis alves | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-07-27 | 2021-08-25 | Fase de Desenho do fluxograma concluído | Marcar agenda com o Paulo para validar o fluxo e posterior input no DOCNIX
77 | Gestão de Contratos | Mapeamento de processos | Sim | Denis alves | 2021-08-11 | 2021-08-31 |  |  | Atrasado | A definir se será necessário fazer todo o processo com os documentos padrão
78 | Gestão de Contratos | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Denis alves | 2021-08-11 | 2021-08-31 |  |  | Atrasado
79 | Gestão de Contratos | Mapa de indicadores | Sim | Denis alves | 2021-08-11 | 2021-08-31 |  |  | Atrasado
80 | Gestão de Contratos | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Denis alves | 2021-08-11 | 2021-08-31 |  |  | Atrasado
81 | Gestão de Contratos | Organograma | Sim | Denis alves | 2021-08-11 | 2021-08-31 |  |  | Atrasado
82 | Gestão de Contratos | Procedimento | Sim | Denis alves | 2021-08-11 | 2021-08-31 |  |  | Atrasado
83 | Processo de PT | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | Fase de Desenho do fluxograma concluído | Enviado para validação e posterior input no DOCNIX
84 | Processo de PT | Mapeamento de processos | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Arquivo preenchido, para complemento aguardando finalização do procedimento
85 | Processo de PT | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Arquivo preenchido, para complemento aguardando finalização do procedimento
86 | Processo de PT | Mapa de indicadores | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Pendente refinamento p/ input no DOCNIX
87 | Processo de PT | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Natalia Dorigatti | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Pendente refinamento p/ input no DOCNIX
88 | Processo de PT | Organograma | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Pendente input no DOCNIX
89 | Processo de PT | Procedimento | Sim | Natalia Dorigatti | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-10 |  | Atrasado/ porem iniciado | Fase de refinamento e estruturação
90 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento | Atrasado - outros processos em atraso e está impactando o inicio - esse processo foi um ponto de nãao conformidade na auditoria da Filial Vila Guilherme, seria ideal tratativa dentro desse plano
91 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Mapeamento de processos | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
92 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
93 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Mapa de indicadores | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
94 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
95 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Organograma | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
96 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Plano de treinamento /descrições de cargo | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
97 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Matriz de competência /descrições de cargo | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
98 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Procedimento | Sim | Matheus Biazon/ Jacqueline Dias | 2021-10-05 | 2021-10-27 |  |  | Iniciar Acompanhamento
99 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Juliana Santiago | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Concluído
100 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Mapeamento de processos | Sim | Juliana Santiago | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-04-15 | 2021-05-07 | Concluído
101 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Juliana Santiago | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | Concluído
102 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Mapa de indicadores | Sim | Juliana Santiago | 2021-05-14 | 2021-06-09 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Concluído | Ajustar e subir p/ aprovação novamente - parado, pois irá mudar a área responsável
103 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Juliana Santiago | 2021-05-14 | 2021-06-09 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Concluído
104 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Organograma | Sim | Juliana Santiago | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Concluído
105 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Plano de treinamento /descrições de cargo | Não | Juliana Santiago | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | Concluído
106 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Matriz de competência /descrições de cargo | Não | Juliana Santiago | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-20 | Concluído
107 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência; | Procedimento | Sim | Juliana Santiago | 2021-05-28 | 2021-06-20 | 2021-05-28 | 2021-06-25 | Concluído
108 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado | Atrasado - outros processos em atraso e está impactando o inicio
109 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado
110 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado
111 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado
112 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado
113 | Apuração e Discussão de Resultados (Reunião de Resultados) | Organograma | Sim |  | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Atrasado
114 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
115 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
116 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
117 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
118 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
119 | Acompanhamento Semanal GTF (Vencimento de Contratos, Reajustes, Pendências Financeiras, etc.) | Organograma | Sim |  | 2021-10-13 | 2021-10-26 |  |  | Iniciar Acompanhamento
120 | Backlog Jurídico (SE Suite) | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  |  | Iniciar Acompanhamento
121 | Backlog Jurídico (SE Suite) | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  |  | Iniciar Acompanhamento
122 | Backlog Jurídico (SE Suite) | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  |  | Iniciar Acompanhamento
123 | Backlog Jurídico (SE Suite) | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  |  | Iniciar Acompanhamento
124 | Backlog Jurídico (SE Suite) | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  |  | Iniciar Acompanhamento
125 | Elaboração de Minutas Contratuais | Organograma | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
126 | Elaboração de Minutas Contratuais | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
127 | Elaboração de Minutas Contratuais | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
128 | Elaboração de Minutas Contratuais | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
129 | Elaboração de Minutas Contratuais | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
130 | Elaboração de Minutas Contratuais | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
131 | Elaboração de Minutas Contratuais | Organograma | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
132 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
133 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
134 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
135 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
136 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
137 | Recebimento e Ajuizamento de Ações | Organograma | Sim |  | 2021-11-17 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
138 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Rafael Bruch/ Rogério Bertoli | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | Concluído | Pendente validação no DOCNIX
139 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Mapeamento de processos | Sim | Rafael Bruch/ Rogério Bertoli | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | Concluído | Arquivo já no DOCNIX... Pendente a validação p/ submeter a aprovação
140 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Rafael Bruch | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | Concluído | Arquivo já no DOCNIX... Pendente a validação p/ submeter a aprovação
141 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Mapa de indicadores | Sim | Rafael Bruch | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-10-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Arquivo já no DOCNIX... Pendente a validação p/ submeter a aprovação
142 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Rafael Bruch | 2021-09-28 | 2021-09-30 |  |  | Atrasado | Arquivo/Mapa a ser preenchido direto no DOCNIX, ou realizado o input posteriormente
143 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Organograma | Sim | Rafael Bruch | 2021-09-29 | 2021-10-01 |  |  | Atrasado | Solicitar organograma p/ Sabrina Favero
144 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Procedimento | Sim | Rafael Bruch | 2021-09-27 | 2021-10-05 |  |  | Atrasado | Arquivo/Mapa a ser preenchido direto no DOCNIX, ou realizado o input posteriormente |  | .
145 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Plano de treinamento anual - PAT | Sim | Rafael Bruch | 2021-10-01 | 2021-10-05 |  |  | Atrasado | Verificar com Varandas se já temos atualizações sobre treinamentos
146 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Matriz de Competências (descrições de cargo) | Sim | Rafael Bruch | 2021-10-01 | 2021-10-05 |  |  | Atrasado | Solicitar descrição p/ Sabrina Favero ou Varandas | 11.1111
147 | Faturamento Contratos Operacionais - Considerando Faturamento no Vetor | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Juliano Siqueira | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-07-14 | 2021-08-02 | Concluído | Fluxo validado pelo executor do processos - pendente input no DOCNIX - Primeira etapa Ok,
147 | Faturamento Contratos Operacionais | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-22 | 2021-10-11 | Concluído | Versão final pendente a validação, para input no DOCNIX
148 | Faturamento Contratos Operacionais | Mapeamento de processos | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | Concluído | Arquivo já no DOCNIX... Pendente a validação p/ submeter a aprovação
149 | Faturamento Contratos Operacionais | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-13 |  | Atrasado/ porem iniciado | Arquivo quase completo, input no DOCNIX realizado, pendente refinamento p/ submeter p/ aprovação
150 | Faturamento Contratos Operacionais | Mapa de indicadores | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado | Arquivo/Mapa a ser preenchido direto no DOCNIX, ou realizado o input posteriormente
151 | Faturamento Contratos Operacionais | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Juliano Siqueira | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado | Planilhas de CDOC - Controle de Documentos e CREG - controle de registros
152 | Faturamento Contratos Operacionais | Organograma | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado | A área Solicitar organograma p/ Sabrina Favero - De Cargos e salários
153 | Faturamento Contratos Operacionais | Procedimento |  | Juliano Siqueira | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado | Template enviado p/ área, e posteriormente fazer input no DOCNIX
154 | Faturamento Contratos Operacionais | Plano de treinamento anual - PAT |  | Juliano Siqueira | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado | Verificar com Varandas se já temos atualizações sobre treinamentos
155 | Faturamento Contratos Operacionais | Matriz de Competências (descrições de cargo) |  | Juliano Siqueira | 2021-09-22 | 2021-10-01 |  |  | Atrasado | A área Solicitar descrição de cargos p/ Sabrina Favero | 11.1111
156 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 2021-10-11 |  | Atrasado/ porem iniciado | Fluxo em fase de ajuste, após submeter a validação
157 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Mapeamento de processos | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Concluído | Planilha já colocada no DOCNIX, Pendente apenas submeter a aprovação
158 | Contas a Receber Contratos Operacionais | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | Concluído | Arquivo já no DOCNIX... Pendente a validação p/ submeter a aprovação
159 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Mapa de indicadores | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Arquivo já no DOCNIX... Pendente a validação p/ submeter a aprovação
160 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Juliano Siqueira | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | 2021-10-20 | Concluído | Planilhas de CDOC e CREG preenchidas no DOCNIX - pendente validação
161 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Procedimento | Sim | Juliano Siqueira | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-10-20 |  | Atrasado/ porem iniciado | Gerado o código do documento no arquivo, pendente o preenchimento detalhado da área | 16.6667
162 | Faturamento Seminovos | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-08 | 2021-10-14 |  |  | Atrasado
163 | Faturamento Seminovos | Mapeamento de processos | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-14 | 2021-10-18 |  |  | Atrasado
164 | Faturamento Seminovos | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-18 | 2021-10-20 |  |  | Atrasado
165 | Faturamento Seminovos | Mapa de indicadores | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-20 | 2021-10-22 |  |  | Atrasado
166 | Faturamento Seminovos | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Juliano Siqueira | 2021-10-22 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado
167 | Faturamento Seminovos | Organograma | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-22 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado
168 | Faturamento Seminovos | Procedimento | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-15 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado |  | 16.6667
169 | Contas a Receber Seminovos | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-10-19 |  | Em Andamento | Fase de Ajuste p/ enviar p/ validação
170 | Contas a Receber Seminovos | Mapeamento de processos | Sim | Juliano Siqueira | 2021-10-28 | 2021-11-01 |  |  | Não Iniciado
171 | Contas a Receber Seminovos | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Juliano Siqueira | 2021-11-03 | 2021-11-05 |  |  | Não Iniciado
172 | Contas a Receber Seminovos | Mapa de indicadores | Sim | Juliano Siqueira | 2021-11-05 | 2021-11-09 |  |  | Não Iniciado
173 | Contas a Receber Seminovos | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Juliano Siqueira | 2021-11-09 | 2021-11-11 |  |  | Não Iniciado
174 | Contas a Receber Seminovos | Organograma | Sim | Juliano Siqueira | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  |  | Não Iniciado
175 | Contas a Receber Seminovos | Procediimento | Sim | Juliano Siqueira | 2021-11-03 | 2021-11-16 |  |  | Não Iniciado
176 | Controle de Multas de Trânsito | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-11-16 | 2021-11-19 |  |  | Não Iniciado
177 | Controle de Multas de Trânsito | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-11-18 | 2021-11-22 |  |  | Não Iniciado
178 | Controle de Multas de Trânsito | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  |  | Não Iniciado
179 | Controle de Multas de Trânsito | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 |  |  | Não Iniciado
180 | Controle de Multas de Trânsito | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-11-26 | 2021-11-29 |  |  | Não Iniciado
181 | Controle de Multas de Trânsito | Organograma | Sim |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
182 | Controle de Multas de Trânsito | Procedimento | Sim |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 |  |  | Não Iniciado
183 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
184 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
185 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
186 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
187 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
188 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Plano de treinamento /descrições de cargo | Sim |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
189 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Matriz de competência /descrições de cargo | Não |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
190 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Procedimento | Não |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
191 | Padronização de processo de SSMA e treinamento na Operação | Organograma | Sim |  | 2021-11-30 | 2021-12-14 |  |  | Não Iniciado
192 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
193 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
194 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
195 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
196 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
197 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | Organograma | Sim |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
198 | Procedimento de desconto em Folha (Multa e Avarias) | Procedimento | Sim |  | 2021-12-14 | 2021-12-28 |  |  | Não Iniciado
199 | Controle de Acessos no Vetor | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Rony Vieira | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
200 | Controle de Acessos no Vetor | Mapeamento de processos | Sim | Rony Vieira | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
201 | Controle de Acessos no Vetor | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Rony Vieira | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
202 | Controle de Acessos no Vetor | Mapa de indicadores | Sim | Rony Vieira | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
203 | Controle de Acessos no Vetor | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Rony Vieira | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
204 | Controle de Acessos no Vetor | Organograma | Sim | Rony Vieira | 2021-11-22 | 2021-12-06 |  |  | Não Iniciado
205 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente | Fluxograma Macro das atividades | Sim | Rony Vieira | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
206 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente | Mapeamento de processos | Sim | Rony Vieira | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
207 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente | FMEA para tratativa de Risco | Sim | Rony Vieira | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
208 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente | Mapa de indicadores | Sim | Rony Vieira | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
209 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente | Preencher o Controle de informação documentada | Não | Rony Vieira | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
210 | Controle de Liberação de Acesso no Portal do Cliente | Organograma | Sim | Rony Vieira | 2021-12-06 | 2021-12-20 |  |  | Não Iniciado
Voltar
Voltar
Tabela

## Planilha suporte
[5 empty] | Planejado |  | Realizado |  | 2021-10-26
Nº | Processo | Ação | DOCNIX | Responsável/ facilitador | Inicio | Término | Inicio Real | Término Real | Status | Observação | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento | Atrasado/ porem iniciado
145 | Faturamento Contratos Operacionais | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-07-14 | 2021-08-02 | Concluído | Fluxo validado pelo executor do processos - pendente input no DOCNIX - Primeira etapa Ok,
146 | Faturamento Contratos Operacionais | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-09-22 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
147 | Faturamento Contratos Operacionais | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
148 | Faturamento Contratos Operacionais | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
149 | Faturamento Contratos Operacionais | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
150 | Faturamento Contratos Operacionais | Organograma | Sim |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
151 | Faturamento Contratos Operacionais | Procedimento |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
152 | Faturamento Contratos Operacionais | Plano de treinamento anual - PAT |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
153 | Faturamento Contratos Operacionais | Matriz de Competências (descrições de cargo) |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | Atrasado
154 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-09-24 | 2021-09-29 |  |  | Atrasado
155 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-09-28 | 2021-09-30 |  |  | Atrasado
156 | Contas a Receber Contratos Operacionais | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-09-30 | 2021-10-01 |  |  | Atrasado
157 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-10-04 | 2021-10-06 |  |  | Atrasado
158 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-10-06 | 2021-10-08 |  |  | Atrasado
159 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Procedimento | Sim |  | 2021-10-31 | 2021-10-08 |  |  | Não Iniciado
160 | Faturamento Seminovos | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-10-08 | 2021-10-14 |  |  | Atrasado
161 | Faturamento Seminovos | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-10-14 | 2021-10-18 |  |  | Atrasado
162 | Faturamento Seminovos | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-10-18 | 2021-10-20 |  |  | Atrasado
163 | Faturamento Seminovos | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-10-20 | 2021-10-22 |  |  | Atrasado
164 | Faturamento Seminovos | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-10-22 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado
165 | Faturamento Seminovos | Organograma | Sim |  | 2021-10-22 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado
166 | Faturamento Seminovos | Procedimento | Sim |  | 2021-10-15 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado
167 | Contas a Receber Seminovos | Fluxograma Macro das atividades | Sim |  | 2021-10-25 | 2021-10-28 |  |  | Iniciar Acompanhamento
168 | Contas a Receber Seminovos | Mapeamento de processos | Sim |  | 2021-10-28 | 2021-11-01 |  |  | Não Iniciado
169 | Contas a Receber Seminovos | FMEA para tratativa de Risco | Sim |  | 2021-11-03 | 2021-11-05 |  |  | Não Iniciado
170 | Contas a Receber Seminovos | Mapa de indicadores | Sim |  | 2021-11-05 | 2021-11-09 |  |  | Não Iniciado
171 | Contas a Receber Seminovos | Preencher o Controle de informação documentada | Não |  | 2021-11-09 | 2021-11-11 |  |  | Não Iniciado
172 | Contas a Receber Seminovos | Organograma | Sim |  | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  |  | Não Iniciado
173 | Contas a Receber Seminovos | Procediimento | Sim |  | 2021-11-03 | 2021-11-16 |  |  | Não Iniciado
| Processo | Ação | DOCNIX | Responsável/ facilitador
| Faturamento Contratos Operacionais | Fluxograma Macro das atividades
| Faturamento Contratos Operacionais | Mapeamento de processos
| Faturamento Contratos Operacionais | FMEA para tratativa de Risco
| Faturamento Contratos Operacionais | Mapa de indicadores
| Faturamento Contratos Operacionais | Preencher o Controle de informação documentada
| Faturamento Contratos Operacionais | Organograma
| Faturamento Contratos Operacionais | Procedimento
| Faturamento Contratos Operacionais | Plano de treinamento anual - PAT
| Faturamento Contratos Operacionais | Matriz de Competências (descrições de cargo)
| Faturamento Seminovos | Seguindo os mesmo documentos acima
| Contas a Receber Contratos Operacionais | Seguindo os mesmo documentos acima
| Contas a Receber Seminovos | Seguindo os mesmo documentos acima
Voltar
Voltar
Tabela

## DashBoard ISO37001
|  | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
|  | 31.82% | 54.55% | 9.091% | 0% | 9.091%
| Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento | Atrasado/ porem iniciado
| 34.6% | 23.7% | 0.4739% | 25.59% | 9.479% | 5.213%
,
Entregas
Indicadores dos Processos
Cronograma de Entregas
Plano de Ação de Implementação

## Cronograma (ISO 37001)
|  |  |  | Facilitador da área responsável em conjunto com o Facilitador da CS | [5 empty] | Responsabilidade da área | Cronograma Planejado |  | Cronograma Realizado |  | 2021-10-26
Nº | Processos | Fase | Área Responsável | Organograma | Procedimento Macro das atividades/Fluxograma | Mapeamento de Processos | FMEA para tratativa de risco | Controle de informação documental | Mapa de indicadores | Plano de treinamento/descrições de cargo | Inicio | Término | Inicio Real | Término Real | Status | Obs | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
1 | Atender o Cliente para Manutenção de Frota (Preventiva ou Corretiva) |  | GTF Operacional - Filial Vila Guilherme | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-04-20 | 2021-05-06 | 2021-04-08 | 2021-05-28 | Concluído |  | 31.82% | 54.55% | 9.091% | 0% | 9.091%
2 | Manutenção Preventiva |  | GTF Operacional - Filial Vila Guilherme | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-05-06 | 2021-05-22 | 2021-04-08 | 2021-05-07 | Concluído
3 | Licitação (Captação de Oportunidades; Resumo do edital; Aprovação de oportunidade; Precificação; Pregão; Homologação; Gestão de Contratos). | 1 | Licitação | 2021-03-30 | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | Atualizar/Revisar | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 2021-03-31 | 2021-08-09 | Concluído
4 | Implantar frota do contrato |  | Implantação/Operação | Em elaboração | Em andamento | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-05 | 2021-08-13 | Concluído
5 | Desmobilizar veículo (Preparar veículo para venda) Operação | Manutenção | GTF Operacional - Filial Vila Guilherme | Pendente | Em elaboração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-03-30 |  | Atrasado
6 | Desmobilização (Disponilizar o Ativo p/ venda) Administrativo | Manutenção | Desmobilização | Em elaboração | Em Validação | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-17 | 2021-07-01 |  |  | Atrasado
7 | Receber e aprovar orçamento | Manutenção | GTF Manutenção | Em elaboração | Em elaboração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | Concluído
8 | Gerir Sinistro |  | GTF Manutenção | [7 empty] | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-05-17 |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
9 | Cadastrar Fornecedores | Manutenção | GTF Manutenção | Em elaboração | Em elaboração | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-08 | 2021-06-21 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | Concluído | Priorizado os processos que seram auditados
10 | Controle de avarias | Manutenção | GTF Manutenção | Em elaboração | Em Validação | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-06-18 | 2021-06-30 | 2021-06-17 |  | Atrasado | Priorizado os processos que passaram por auditoria
11 | Gestão de Contratos | Jurídico | Jurídico | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-07-27 | 2021-08-11 | 2021-07-27 |  | Atrasado
12 | Processo de PT | Operação GTF | GTF Manutenção | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-08-02 | 2021-08-16 | 2021-08-09 |  | Atrasado | Elaboração dos documentos estão em andamento
13 | Almoxarifado (Recebimento e Entrega de Insumos, Baixas) | Operação GTF | GTF Operacional - Filial | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-08 | 2021-10-25 | 2021-10-08 |  | Atrasado
14 | Faturamento Contratos Operacionais | Seminovos | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-07-14 |  | Atrasado | Reunião de preenchimento do Mapeamento de Processos, marcada agendada p/ o dia 22/09/21
15 | Faturamento Seminovos | Financeiro | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-08 | 2021-10-25 |  |  | Atrasado
16 | Contas a Receber Contratos Operacionais | Financeiro | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-09-24 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | Atrasado
17 | Contas a Receber Seminovos | Financeiro | Financeiro | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-10-25 | 2021-11-16 |  |  | Iniciar Acompanhamento
| Procedimento Fundo Fixo (Cartão coorporativo) |  | Financeiro | [7 empty] | 2021-10-08 | 2021-10-25 | 2021-10-08 |  | Atrasado | Realizamos uma reunião no dia 14/10 com Simone e Financeiro Simpar p/ alinhamentos
18 | Processo de venda de veículos leves para o mercado de atacado, condutores e colaboradores da empresa - Seminovos | Administração | Seminovos | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | 2021-09-17 | 2021-10-05 | 2021-09-17 |  | Atrasado | Desenho do fluxograma enviado para validação e finalização, enviado junto a planilha de Mapeamento de Processos para preenchimento
19 | Publicação de conteúdo no portal da Transparência |  | Licitação | [7 empty] | 2021-06-04 | 2021-06-21 | 2021-04-09 | 2021-06-25 | Concluído
20 | Revisar as descrições de Cargos & Matriz de competência |  | Gestão de Gente e cultura | [7 empty] | 2021-09-15 | 2021-10-29 | 2021-09-15 |  | Em Andamento | Cargos e salários já compartilhados, pendente os ajustes nas descrições
21 | Plano de treinamento e comunicação |  | Gestão de Gente e cultura | [7 empty] | 2021-09-15 | 2021-10-29 | 2021-09-15 |  | Em Andamento | Simone falou que o treinamento sobre a ISO37001 será aplicado após as adequações, já o plano Geral, Varandas cobrou os Gerentes das áreas, os treinamentos obrigatórios, que estão pendentes da CS Brasil
22 | Verificar as filiais que fazem a regularizaçãode fornecedores |  | Inovação - Processos | [7 empty] | 2021-10-08 | 2021-11-14 |  |  | Iniciar Acompanhamento
Voltar

## Base de Indicadores (hidden)
MAPA DE INDICADORES DE DESEMPENHO
Processos | Resp. Pelo processo | Indicadores | Fórmula de Cálculo | Metas 2021 | Intrumento de medição | Frequência | Localização | Resp. pela atualização
Recebimento a aprovação de orçamento | Leonardo Gonçalves | Tempo médio de aprovação por tempo médio de serviço | Média de tempos de aprovação realizadas | 3 horas | Vetor | Mensal | Quadro de Gestão á vista | Renato Lourenço
|  | Quantidade diária de aprovação Geral | Quantidade média de aprovação diária | 85% | Vetor | Mensal | Quadro de Gestão á vista | Renato Lourenço
Qualidade |  | Índice de aderência ao sistema de Gestão | (Total de itens conformes/total de itens auditados | 85% | Planilha de excel | Anual | Quadro de Gestão á vista | Renato Lourenço
|  | Satisfação do cliente | Pesquisa de satisfação | 90% | Planilha excel | mensal | Quadro de Gestão á vista | Renato Lourenço
Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico
Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão.
[9 empty] | N/A | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão.
[10 empty] | X | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
[9 empty] | N/A | N/A | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
[9 empty] | X |  | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
[10 empty] | X | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
[9 empty] | X |  | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
[10 empty] | X | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
[10 empty] | X | Elevar níveis de confiabilidade; Assegurar excelência no atendimento e suporte técnico; Suportar tecnicamente a tomada de decisão
Voltar